## Sheet1
平成２５年度 宮崎県学校体育研究発表大会 都城地区 事業計画
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
4 | 23 | 「県学校体育研究会」 | 23 | 第１回地区運営委員会：午後
| （火） | 第１回理事長・研究部長会：午前 | （火） | 第１回地区研究推進委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （会場：都城市早水公園体育文化センター）
5 | 14 | 「県学校体育研究会」第１回理事会（午前） | 14
| （火） | 準備委員会（午後） | (火） | 県準備委員会（午後）
（宮崎南高校）
| 27 | 第１回県実行委員会 | 27 | 第１回地区実行委員会
| （月） | 第１回県研究部会 | （月） | 第１回地区合同研究部会
|  | （会場：都城市早水公園体育文化センター） |  | （会場：都城市早水公園体育文化センター）
6 | 25 | 第２回県研究部会 | 25 | 第２回地区合同研究部会
| （火） | （会場：都城工業高等学校 予定） | （火） | 第２回地区運営委員会
（会場：都城工業高等学校 予定）
7 | 16 | 第１回合同部会 | 16 | 第２回地区実行委員会
| （火） | 第３回県研究部会 | （火） | 第３回地区合同研究部会
|  | （会場：都城市早水公園体育文化センター） |  | （会場：都城市早水公園体育文化センター）
8 | 22 | 第４回県研究部会 | 22 | 第４回地区合同研究部会 | 22 | 大会紀要最終検討 | 22 | 指導案の検討
| （木） | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | （木） | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | （木） | 県教委と修正 | （木）
9 |  |  |  |  | 2 | 大会紀要原稿・各県発表原稿 | 10 | 県事務局
|  | 第２回県実行委員会(午前） |  |  | （月） | 提出期日 | （火） | 原稿（案）提出
| 20 | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | 20 |  | 20 | 最終確認 | 20 | 授業者打合せ
| （金） | 第５回県研究部会 | （金） | 第５回地区合同研究部会 | （金） | 県教委・指導助言者と修正 | （金）
|  | （会場：都城市早水公園体育文化センター） |  | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | 24 | 完成版を県事務局
[5 empty] | （月） | 電子データで提出
10 | 4 | 第６回県研究部会 | 4 | 第６回地区合同研究部会 |  |  | 4 | 最終確認
| （金） | （会場：都城工業高等学校 予定） | （金） | （会場：都城工業高等学校 予定） |  |  | （金） | 県教委と修正
| 11 | 事前授業研究会・高等学校部会 （会場：都城農業高等学校） |  |  |  |  | 7 | 完成版を県事務局へ
| （金） | [5 empty] | （月） | 電子データで提出
| 16 | 事前授業研究会・特別支援教育部会 （会場：都城さくら聴覚支援学校 予定）
（水）
| 17 | 事前授業研究会・小学校部会 （会場：三股西小学校）
（木）
| 25 | 事前授業研究会・中学校部会 （会場：三股中学校 予定）
（金）
| 22 |  | 22
| （火） | 事前授業研究会・全体会 第７回県研究部会 | （火） | 第７回地区合同研究部会
|  | （会場：都城市早水公園体育文化センター） |  | （会場：都城市早水公園体育文化センター）
| 30 | 第３回県実行委員会・第２回合同部会 | 30 | 第３回地区実行委員会
| （水） | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | （水） | （会場：都城市早水公園体育文化センター）
| 31 | 第５４回宮崎県学校体育研究発表大会 都城地区大会・全体会
| （木） | （会場：都城市早水公園体育文化センター）
11 | 1 | 第５４回宮崎県学校体育研究発表大会 都城地区大会・各部会
| （金） | （会場 小学校部会：三股西小学校、 中学校部会：三股中学校 予定、 高等学校部会：都城農業高等学校、 特別支援教育部会：都城さくら聴覚支援学校 予定）
12 | 10 | 第４回県実行委員会 | 10 | 第４回地区実行委員会 | 10 | 報告書検討会
| （火） | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | （火） | （会場：都城市早水公園体育文化センター） | （火）
[5 empty] | 20 | 報告書事務局提出
（金）
1
2 | 6 | 「県学体研」第２回理事長・研究部長会 |  |  | 13 | 大会報告書送付
| （木） | （宮崎南高校） |  |  | （木）
| 20 | 「県学体研」第２回理事会
| （木） | （宮崎南高校）
3