## これまで
平成２６年度 宮崎県学校体育研究発表大会 （日向・東臼杵地区） 事業計画 （案）
平成25年12月作成
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
4 | 22 | 「県学校体育研究会」 | 22 | 第１回地区運営委員会：午後
| （火） | 第１回理事長・研究部長会：午前 | （火） | 第１回地区研究推進委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （会場：日向地区 ）
5 | 13 | 「県学校体育研究会」第１回理事会（午前） | 13
| （火） | 準備委員会（午後） | (火） | 県準備委員会（午後）
|  | （宮崎南高校） |  | （宮崎南高校）
| 20 | 第１回県実行委員会 | 20 | 第１回地区実行委員会
| （火） | 第１回県研究部会 | （火） | 第１回地区合同研究部会
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
6 | 24 | 第２回県研究部会 | 24 | 第２回地区合同研究部会
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | 第２回地区運営委員会
（会場：日向地区）
7 | 15 | 第１回合同部会 | 15 | 第２回地区実行委員会
| （火） | 第３回県研究部会 | （火） | 第３回地区合同研究部会
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
8 | 21 | 第４回県研究部会 | 21 | 第４回地区合同研究部会 | 21 | 大会紀要最終検討 | 21 | 指導案の検討
| （木） | （会場：日向地区） | （木） | （会場：日向地区） | （木） | 県教委と修正 | （木）
9 |  | 第２回県実行委員会(午前） |  |  | 5 | 大会紀要原稿 | 5 | 県事務局
| 19 | （会場：日向地区） | 19 |  | （金） | 提出期日 | （金） | 原稿（案）提出
| （金） | 第５回県研究部会 | （金） | 第５回地区合同研究部会 | 19 | 最終確認 | 19 | 授業者打合せ
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区） | （金） | 県教委・指導助言者と修正 | （金）
| 30 | 第６回県研究部会 | 30 | 第６回地区合同研究部会 | ２６ | 完成版を県事務局 | 30 | 最終確認
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | （会場：日向地区） | （金） | 電子データで提出 | （金） | 県教委と修正
| 9/22（月）～ 10/1７（金） | 事前授業研究会・小学校部会 （会場：未定） |  |  |  |  | 7 | 完成版を県事務局へ
[7 empty] | （火） | 電子データで提出
事前授業研究会・中学校部会 （会場：未定）
事前授業研究会・高等学校部会 （会場：県立富島高校 予定）
事前授業研究会・特別支援教育部会 （会場：県立日向ひまわり支援学校 予定）
| 23 | 第３回県実行委員会・第２回合同部会 | 23 | 第３回地区実行委員会
| （木） | （会場：日向地区） | （木） | （会場：日向地区）
| 24 | 第５５回宮崎県学校体育研究発表大会 日向・東臼杵地区大会
| （金） | （会場 小学校部会：未定、 中学校部会：未定、 高等学校部会：県立富島高校 予定、 特別支援教育部会：日向ひまわり支援学校 予定）
12 | 9 | 第４回県実行委員会 | 9 | 第４回地区実行委員会 | 9 | 報告書検討会
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | （会場：日向地区） | （火）
[5 empty] | 17 | 報告書事務局提出
（水）
1 | 20
（火）
2 | 5 | 「県学体研」第２回理事長・研究部長会 |  |  | 13 | 大会報告書送付
| （木） | （宮崎南高校） |  |  | （金）
| 19 | 「県学体研」第２回理事会
| （木） | （宮崎南高校）
3

## 改正案
平成２６年度 宮崎県学校体育研究発表大会 （日向・東臼杵地区） 事業計画 （案）
平成25年12月作成
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
4 | 22 | 「県学校体育研究会」 | 22 | 第１回地区運営委員会：午後
| （火） | 第１回理事長・研究部長会：午前 | （火） | 第１回地区研究推進委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （会場：日向地区 ）
5 | 13 | 「県学校体育研究会」第１回理事会（午前） | 13
| （火） | 準備委員会（午後） | (火） | 県準備委員会（午後）
|  | （宮崎南高校） |  | （宮崎南高校）
| 20 | 第１回県実行委員会（午前） | 20
|  |  | （火） | 第１回地区実行委員会（午後）
| （火） | 第１回県研究部会（午後） |  | 第１回地区合同研究部会（午後）
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
6 | 24 | 第２回県研究部会（午後） | 24 | 第２回地区合同研究部会（午後）
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | 第２回地区運営委員会（午後）
（会場：日向地区）
7 | 15 | 第１回合同部会（午前） | 15
|  |  | （火） | 第２回地区実行委員会（午後）
| （火） | 第３回県研究部会（午後） |  | 第３回地区合同研究部会（午後）
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
8 | 21 | 第４回県研究部会（午後） | 21 | 第４回地区合同研究部会（午後） | 21 | 大会紀要最終検討 | 21 | 指導案の検討
| （木） | （会場：日向地区） | （木） | 第３回地区運営委員会（午後） | （木） | 県教委と修正 | （木）
（会場：日向地区）
9 |  | 第２回県実行委員会(午前） |  |  | 5 | 大会紀要原稿 | 5 | 県事務局
| 19 | （会場：日向地区） | 19 | 第３回地区実行委員会（午後） | （金） | 提出期日 | （金） | 原稿（案）提出
| （金） | 第５回県研究部会（午後） | （金） | 第５回地区合同研究部会（午後） | 19 | 最終確認 | 19 | 授業者打合せ
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区） | （金） | 県教委・指導助言者と修正 | （金）
| 30 | 第６回県研究部会（午後） | 30 | 第６回地区合同研究部会（午後） | ２６ | 完成版を県事務局 | 30 | 最終確認
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | 第４回地区運営委員会（午後）
|  |  |  | （会場：日向地区） | （金） | 電子データで提出 | （金） | 県教委と修正
| 9/22（月）～ 10/1７（金） | 事前授業研究会・小学校部会 （会場：未定） |  |  |  |  | 7 | 完成版を県事務局へ
[7 empty] | （火） | 電子データで提出
事前授業研究会・中学校部会 （会場：未定）
事前授業研究会・高等学校部会 （会場：県立富島高校 予定）
事前授業研究会・特別支援教育部会 （会場：県立日向ひまわり支援学校 予定）
| 23 | 第３回県実行委員会（午前） | 23
|  | 第２回合同部会（午後） | （木） | 第４回地区実行委員会（午後）
| （木） | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
| 24 | 第５５回宮崎県学校体育研究発表大会 日向・東臼杵地区大会
| （金） | （会場 小学校部会：未定、 中学校部会：未定、 高等学校部会：県立富島高校 予定、 特別支援教育部会：日向ひまわり支援学校 予定）
12 | 9 | 第４回県実行委員会（午前） | 9 |  | 9 | 報告書検討会
| （火） | 第３回合同部会（午後） | （火） | 第５回地区実行委員会（午後） | （火）
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区） | 17 | 報告書事務局提出
（水）
1 | 20
（火）
2 | 5 | 「県学体研」第２回理事長・研究部長会 |  |  | 13 | 大会報告書送付
| （木） | （宮崎南高校） |  |  | （金）
| 19 | 「県学体研」第２回理事会
| （木） | （宮崎南高校）
3

## 第４回 提出案
平成２６年度 宮崎県学校体育研究発表大会 （日向・東臼杵地区） 事業計画 （案）
平成25年12月11日 作成
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
1 | 21 | 第２回 準備委員会
| （火） | （日向 大王谷コミュニティ-センタ-）
2 | 4 | 「県学体研」第２回理事長・研究部長会
| （火） | （宮崎南高校）
| 17 | 第３回 準備委員会
| （月） | （日向 大王谷コミュニティ-センタ-）
| 20 | 「県学体研」第２回理事会
| （木） | （宮崎南高校）
3
4 | 22 | 「県学校体育研究会」 | 22 | 第１回地区運営委員会：午後
| （火） | 第１回理事長・研究部長会：午前 | （火） | 第１回地区研究推進委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （会場：日向地区 ）
5 | 13 | 「県学校体育研究会」第１回理事会（午前） | 13
| （火） | 準備委員会（午後） | (火） | 県準備委員会（午後）
|  | （宮崎南高校） |  | （宮崎南高校）
| 20 | 第１回県実行委員会 | 20
|  |  | （火） | 第１回地区実行委員会（午後）
| （火） | 第１回県研究部会（午後） |  | 第１回地区合同研究部会（午後）
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
6 | 24 | 第２回県研究部会（午後） | 24 | 第２回地区合同研究部会（午後）
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | 第２回地区運営委員会（午後）
（会場：日向地区）
7 | 15 | 第１回合同部会 | 15
|  |  | （火） | 第２回地区実行委員会（午後）
| （火） | 第３回県研究部会（午後） |  | 第３回地区合同研究部会（午後）
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
8 | 21 | 第４回県研究部会（午後） | 21 | 第４回地区合同研究部会（午後） | 21 | 大会紀要最終検討 | 21 | 指導案の検討
| （木） | （会場：日向地区） | （木） | 第３回地区運営委員会（午後） | （木） | 県教委と修正 | （木）
|  |  |  | （会場：日向地区） |  |  | 26日 | （平成２７年度第１回準備委会）
9 |  | 第２回県実行委員会 |  |  | 5 | 大会紀要原稿 | 5 | 県事務局
| 19 | （会場：日向地区） | 19 | 第３回地区実行委員会（午後） | （金） | 提出期日 | （金） | 原稿（案）提出
| （金） | 第５回県研究部会（午後） | （金） | 第５回地区合同研究部会（午後） | 19 | 最終確認 | 19 | 授業者打合せ
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区） | （金） | 県教委・指導助言者と修正 | （金）
| 30 | 第６回県研究部会（午後） | 30 | 第６回地区合同研究部会（午後） | ２６ | 完成版を県事務局 | 30 | 最終確認
| （火） | （会場：日向地区） | （火） | 第４回地区運営委員会（午後）
|  |  |  | （会場：日向地区） | （金） | 電子データで提出 | （金） | 県教委と修正
| 9/22（月）～ 10/1７（金） | 事前授業研究会・小学校部会 （会場：未定） |  |  |  |  | 7 | 完成版を県事務局へ
[7 empty] | （火） | 電子データで提出
事前授業研究会・中学校部会 （会場：未定）
事前授業研究会・高等学校部会 （会場：県立富島高校 予定）
事前授業研究会・特別支援教育部会 （会場：県立日向ひまわり支援学校 予定）
| 23 | 第３回県実行委員会 | 23
|  | 第２回合同部会（午後） | （木） | 第４回地区実行委員会（午後）
| （木） | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
| 24 | 第５５回宮崎県学校体育研究発表大会 日向・東臼杵地区大会
| （金） | （会場 小学校部会：未定、 中学校部会：未定、 高等学校部会：県立富島高校 予定、 特別支援教育部会：日向ひまわり支援学校 予定）
12 | 9 | 第４回県実行委員会 | 9 |  | 9 | 報告書検討会 | 11/2７日 | （平成２７年度第2回準備委会）
| （火） | 第３回合同部会（午後） | （火） | 第５回地区実行委員会（午後） | （火）
|  | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区） | 17 | 報告書事務局提出
（水）
1 | 20 | [5 empty] | 20 | (平成２７年度第３回準備委員会)
（火）
2 | 5 | 「県学体研」第２回理事長・研究部長会 |  |  | 13 | 大会報告書送付 | 16 | (平成２７年度第４回準備委員会)
| （木） | （宮崎南高校） |  |  | （金）
| 19 | 「県学体研」第２回理事会
| （木） | （宮崎南高校）
3

## 谷口誠指導主事指導 案
平成２６年度 宮崎県学校体育研究発表大会 （日向・東臼杵地区） 事業計画 （案）
平成26年5月13日 作成
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
1 | 21 | 第２回 準備委員会
| （火） | （日向 大王谷コミュニティ-センタ-）
2 | 4 | 「県学校体育研究会」県研究部長会
第２回理事長・研究部長会
| （火） | （宮崎南高校）
| 17 | 第３回 準備委員会
| （月） | （日向高校）
| 20 | 「県学校体育研究会」第２回理事会
| （木） | （宮崎南高校）
3
4 | 18 | 「県学校体育研究会」県研究部長会
| （金） | 第１回理事長・研究部長会 | 22 | 第１回地区準備委員会
|  | （宮崎南高校） | （火） | （会場：日向地区 ）
5 | 13 | 「県学校体育研究会」第１回理事会 | 13
| （火） | 県準備委員会 | (火） | 県準備委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （宮崎南高校）
| 20 | 第１回県実行委員会 | 20 | 第１回県実行委員会（第１回地区実行委員会）
| （火） | 第１回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | （火） | 第１回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
|  | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） |  | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-）
6 | 24 | 第２回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 24 | 第２回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
| （火） | （会場：日向中央公民館） | （火） | （会場：日向中央公民館）
7 | 15 | 第２回地区実行委員会 | 15 | 第２回地区実行委員会 / 合同部会
| （火） | 第３回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | （火） | 第３回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
|  | （会場：日向中央公民館） |  | （会場：日向中央公民館）
8 | 21 | 第４回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 21 | 第４回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 21 | 大会紀要最終検討 | 21 | 指導案の検討
| （木） | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） | （木） | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） | （木） | 県教委と修正 | （木）
[7 empty] | 26日 | （平成２７年度第１回準備委会）
9 | 18 | 第２回県実行委員会 | 18 | 第2回県実行委員会（第３回地区実行委員会） | 5 | 大会紀要原稿 | 5 | 県事務局
| (木) | 第５回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | （木） | 第５回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | （金） | 提出期日 | （金） | 原稿（案）提出
|  | （会場：日向中央公民館） |  | （会場：日向中央公民館） | 18 | 最終確認 | 18 | 授業者打合せ
[5 empty] | （木） | 県教委・指導助言者と修正 | （木）
| 30 | 第６回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 30 | 第６回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | ２６ | 完成版を県事務局 | 30 | 最終確認
| （火） | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） | （火） | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） | （金） | 電子データで提出 | （金） | 県教委と修正
10 | 3 | 事前授業研究会・高等学校部会 （会場：県立富島高校）
（金）
| 10 | 事前授業研究会・中学校部会 （会場：お倉ヶ浜サンドーム 予定） |  |  |  |  | 7 | 完成版を県事務局へ
| （金） | [5 empty] | （火） | 電子データで提出
| １５（水） | 事前授業研究会・小学校部会 （会場：財光寺南小学校）
事前授業研究会・特別支援教育部会 （会場：県立日向ひまわり支援学校）
| 23 | 第３回県実行委員会 | 23 | 第３回県実行委員会（第４回地区実行委員会）
| （木） | （会場：日向地区） |  | （会場：日向地区）
| 24 | 第５５回宮崎県学校体育研究発表大会 日向・東臼杵地区大会 |  |  |  |  | 11/
| （金） | （会場 小学校部会：財光寺南小学校、中学校部会：お倉ヶ浜サンドーム、高等学校部会：県立富島高校、特別支援教育部会：県立日向ひまわり支援学校） |  |  |  |  | 20 | （平成２７年度第2回準備委会）
12 | 9 | 第４回県実行委員会 | 9 | 第４回県実行委員会（第５回地区実行委員会） | 9 | 報告書検討会
| （火） | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） | （火） | （会場：日向大王谷コミュニティ-センタ-） | （火）
[5 empty] | 17 | 報告書事務局提出
（水）
1 | [6 empty] | 20 | (平成２７年度第３回準備委員会)
（火）
2 | 13 | 「県学校体育研究会」研究部長会（午前） |  |  | 13 | 大会報告書送付 | 19 | (平成２７年度第４回準備委員会)
| （金） | 第２回理事長・研究部長会（午後） |  |  | （金） |  | （木）
（宮崎南高校）
| 24 | 「県学体研」第２回理事会
| （火） | （宮崎南高校）
| ２７（金） | 「監査委員会」（宮崎南高校）
3