## 日南
平成２７年度 第５６回宮崎県学校体育研究発表大会日南串間地区大会 事業計画書（案）
平成27年4月作成
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
8 | 26 | 第１回 準備委員会(南郷ハートフルセンター）
11 | 20 | 第２回 準備委員会（日南市生涯学習センターまなびピア）
1 | 20 | 第3回 準備委員会（南郷ハートフルセンター、１４：００～）
（火）
2 | 13 | 「県学校体育研究会」県研究部長会
第２回理事長・研究部長会
| （金） | （宮崎南高校）
| 19 | 第４回 準備委員会（南郷ハートフルセンター、１４：００～）
（木）
| 24 | 「県学校体育研究会」第２回理事会
| （火） | （宮崎南高校）
3
4 | 16 | 「県学校体育研究会」県研究部長会
| (木） | 第１回理事長・研究部長会 | 2015-04-13 | 第１回地区準備委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （会場：まなびピア ）
5 | 14 | 「県学校体育研究会」第１回理事会
| （木） | 県準備委員会 |  | 県準備委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （宮崎南高校）
| 22 | 第１回県実行委員会 |  | 第１回県実行委員会（第１回地区実行委員会）
| （金） | 第１回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  | 第１回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
|  | （会場：南郷ハートフル ） |  | （会場：南郷ハートフル ）
6 | 23 | 第２回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  | 第２回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
| （火） | （会場：南郷ハートフル ） |  | （会場：南郷ハートフル ）
7 | 14 | 第２回地区実行委員会 |  | 第２回地区実行委員会 / 合同部会
| （火） | 第３回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  | 第３回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  |  | 14 | 指導案の検討
|  | （会場：日南市多目的体育館 ） |  | （会場：日南市多目的体育館 ） |  |  | (火）
8 | 20 | 第４回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  | 第４回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 20（木） | 大会紀要最終検討 | 20 | 指導案の検討
| （木） | （会場：南郷ハートフル ） |  | （会場：南郷ハートフル ） | 20～ | 県教委と修正 | （木）
9 |  | 第２回県実行委員会 |  | 第2回県実行委員会（第３回地区実行委員会） | １１（金） | 大会紀要原稿提出期日 | １１（金） | 県事務局へ原稿（案）提出
| 17 | 第５回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  | 第５回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
| （木） | （会場：南郷ハートフル ） |  | （会場：南郷ハートフル ） | １７（木） | 最終確認 | １７（木） | 授業者打合せ・最終確認
[5 empty] | １７～ | 県教委・指導助言者と修正 | １７～ | 県教委と修正
[5 empty] | ２８ | 完成版を県事務局へ | 28 | 完成版を県事務局へ
[5 empty] | （月） | （電子データで提出） | (月） | 電子データで提出
| 1 | 事前授業研究会 ・ 全体会 ､第６回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 （日南市多目的体育館） | [5 empty] | ↓
| （木） | [6 empty] | 業者へ（校正作業）
10 | 6 (火) | 事前授業研究会 ・ 中学校部会（北郷小中学校・北郷さくらアリーナ）
|  | 事前授業研究会 ・ 高等学校部会 （日南振徳高校） |  |  |  |  | 7 | 校正分を県事務局へ
[7 empty] | （水） | 電子データで提出
事前授業研究会・特別支援教育部会 （日南くろしお支援学校）
| 15 | 事前授業研究会・ 小学校部会（吾田小学校）
（木）
| 20 | 第56回宮崎県学校体育研究発表大会日南串間地区大会
| （火） | 各部会（特別支援教育部会）
| 21 | 第３回県実行委員会 |  | 第３回県実行委員会（第４回地区実行委員会）
| （水） | （会場：日南市多目的体育館 ） |  | （会場：日南市多目的体育館 ）
| ２２日 | 第56回宮崎県学校体育研究発表大会日南串間地区大会
| （木） | 第１日目：全体会
２３日
| （金） | 第２日目：各部会（小学部会、中学部会、高校部会）
11 |  |  |  |  | 2015-12-01 | 大会の記録・中間決算書提出
12 | 8 | 第４回県実行委員会 |  | 第４回県実行委員会（第５回地区実行委員会） | 8 | 報告書検討会
| （火） | （会場：南郷ハートフル ） |  | （会場：南郷ハートフル ） | 18 | 報告書事務局提出
1 |  |  |  |  | 14 （木） | 最終決算書提出
2 | 9 | 「県学校体育研究会」研究部長会（午前） |  |  | 15 | 大会報告書送付（予定）
| （火） | 第２回理事長・研究部長会（午後）
（宮崎南高校）
| 26 | 「県学体研」第２回理事会
| （金） | （宮崎南高校）
| 29（月） | 「監査委員会」（宮崎南高校）
3