## 準備委員会用案
平成28年度 第５7回宮崎県学校体育研究発表大会えびの・小林・高原地区大会 事業計画書【案】
月 | 県実行委員会関係 |  | 地区実行委員会関係 |  | 大会紀要作成日程 |  | 指導案作成日程
8 | 25 | 第１回 準備委員会
11 | 30 | 第２回 準備委員会
1 | 19 | 第3回 準備委員会
（火）
2 | 9 | 「県学校体育研究会」県研究部長会
| （金） | 第２回理事長・研究部長会
（宮崎南高校）
| 19 | 第４回 準備委員会
（金）
| 26 | 「県学校体育研究会」第２回理事会
| （火） | （宮崎南高校）
3
4 | 22 | 「県学校体育研究会」県研究部長会 | 日程は
| （金） | 第１回理事長・研究部長会 | 19 | 第１回地区準備委員会
|  | （宮崎南高校） | （火） | （会場：飯野コミュニティーセンター ）
5 | 12 | 「県学校体育研究会」第１回理事会 | 12
| (木） | 県準備委員会 | (木） | 県準備委員会
|  | （宮崎南高校） |  | （宮崎南高校）
| 24 | 第１回県実行委員会 | 24 | 第１回県実行委員会（第１回地区実行委員会）
| (火） | 第１回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | (火） | 第１回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会
|  | （会場：小林市中央公民館 ） |  | （会場：小林市中央公民館 ）
6 | 21 | 第２回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 21 | 第２回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  |  | 23
| （火） | （会場：小林市中央公民館 ） | （火） | （会場：小林市中央公民館 ） |  |  | （木）
7 | 14 | 第２回地区実行委員会 | 14 | 第２回地区実行委員会 / 合同部会 |  |  | 14 | 指導案の検討
| （木） | 第３回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | （木） | 第３回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 |  |  | （木）
|  | （会場：飯野コミュニティーセンター ） |  | （会場：飯野コミュニティーセンター）
8 | 19 | 第４回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 19 | 第４回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 19（金） | 大会紀要最終検討 | 19 | 指導案の検討
| （金） | （会場：小林市中央公民館 ） | （金） | （会場：小林市中央公民館 ） | 19～ | 県教委と修正 | （金）
[5 empty] | 30 | 大会紀要原稿提出期日 | 30 | 県事務局
[5 empty] | （火） |  | （火） | 原稿（案）提出
9 | 29 | 第２回県実行委員会 | 29 | 第2回県実行委員会（第３回地区実行委員会） | 29（木） | 最終確認 | 29（木） | 最終確認
| （木） | 第５回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | （木） | 第５回県研究部会（合同研究会）/地区運営委員会 | 29～ | 県教委・指導助言者と修正 | 29～ | 県教委・指導助言者と修正
|  | （会場：飯野コミュニティーセンター） |  | （会場：飯野コミュニティーセンター）
10 | 6 | 事前授業研究会・特別支援教育部会 |  |  | 4 | 完成版を県事務局へ | 7 | 完成版を県事務局へ
| （木） |  |  |  | （火） | 電子データで提出 | （金） | 電子データで提出
| 13 | 事前授業研究会・小学校部会
（木）
| 13 | 事前授業研究会・中学校部会
(木）
| 18 | 事前授業研究会・高等学校部会
（火）
| 27 | 第３回県実行委員会 | 27 | 第３回県実行委員会（第４回地区実行委員会）
| （木） | （会場：飯野コミュニティーセンター） | （木） | （会場：飯野コミュニティーセンター）
| 28 | 第57回宮崎県学校体育研究発表大会えびの・小林・高原地区大会 （各部会）
| （金） |  |  |  |  | ※11/25(金)までに報告書を事務局に提出
12 | 8 | 第４回県実行委員会 | 8 | 第４回県実行委員会（第５回地区実行委員会） | 8（木） | 報告書検討会
| （木） | （会場：小林市中央公民館 ） | （木） | （会場：小林市中央公民館 ） | ２２（木） | 報告書事務局提出
1
2 | 7 | 「県学校体育研究会」研究部長会（午前） |  |  | 15 | 大会報告書送付 予定
| （火） | 第２回理事長・研究部長会（午後予定） |  |  | （水）
（宮崎南高校）
| 28 | 「県学体研」第２回理事会
| （火） | （宮崎南高校）
3 | 3 | 「監査委員会」（宮崎南高校）
（金）